## Slide 1
Pj n
OE n
Pj 1
OE 1
Pj 2
OE 2
T
O
T
O
W
S
W
S
T
O
W
S
Ambiente
Novos entrantes
Produtos substitutos
Fornecedores
Concorrentes
Clientes
Órgãos Reguladores
Gestão de RH
Desenvolvimento tecnológico
Infraestrutura
gerencial
Ser. pós venda
Mktg e vendas
Log. saída
Log. entrada
Operações
Margem
Adm. da cadeia de fornecimento
Propósito
FCS
Estratégia
Valores
Visão
Missão
Pavimentamos o acessos aos seus sonhos.
Ser a principal referência na democratização do acesso a soluções financeiras inteligentes,
permitindo a todos alcançarem o sucesso e materializarem os seus sonhos.
Viabilizar soluções financeiras inteligentes e personalizadas, para que as pessoas, muito além de uma maior rentabilidade, possam realizar seus projetos e satisfazer suas necessidades.
1. Segurança
2. Transparência
3. Confiança
4. Agilidade
Foco em custo
1. Grandes concorrentes no mercado
2. Ataques cibernéticos
1. Escassez de soluções financeiras para um mercado propício para inovações com AI
2. Grande mercado em expansão
-
-
-
-
-
-
1. Equipe qualificada, especializada em AI
2. Utilização eficiente de AI para análises de mercado e solução de problemas financeiros
3. Flexibilidade para atendimento e criação de produtos personalizados
1. Capital inicial limitado
2. Novo no mercado, com marca desconhecida
Strategic Design
Strategic Thinking for Business
Quantum Finance
- Provedores de TI
- BNDS/ Bcos (interb.)
- B3 (negociação de ativos e títulos)
- CIP (TED, boletos)
- Inform. de crédito
- Segurança e logística numerário
- Bancos Digitais (Nubank, Next, Original, C6, Inter, Neon, Modal, Digi+, Agibank, Superdigital, ...)
- Banco XP
- Sicoob
- Itaú Unibanco
- Banco do Brasil
- Bradesco
- Caixa Econ. Federal
- Santander
- BTG Pactual
- Banco Safra
- Pessoas Físicas
- Pessoas Jurídicas
- Governo
- Instituições não governamentais
- BACEN
- PROCON
- CMN
- CVM
- ANPD
- ANBIMA
- SUSEP
- Receitas Fed. e est.
- Corretoras
- Criptomoedas
- Pagamento digital
- Empréstimos P2P
- Empréstimos online
- Crowdfunding

## Slide 2
Criação dos projetos
Plano de negócio
Na conclusão do workshop Strategic Thinking for Business será formulado o plano de negócio, com a atribuição de ao menos um projeto para cada objetivo estratégico definido.
Cada projeto pode ser atribuído a um grupo, que inicialmente identificará os pontos fortes que o projeto ampliará, os pontos fracos que eliminará, as oportunidades que aproveitará, as ameaças que neutralizará e os fatores críticos de sucesso que irá monitorar.
Finalmente será indicado o gerente do projeto, sua equipe, seus principais resultados, suas datas de início, término e suas atividades, incluindo:
- o prazo de cada atividade, que se for distante diminuirá a percepção de sua necessidade;
- o responsável pela atividade, identificado pelo nome (forte motivador) e não pela posição;
- os recursos essenciais para a atividade, especialmente os humanos (internos ou externos), materiais (local, hardware, software, tecnologias, equipamentos), intelectuais (conhecimentos internos ou externos) e financeiros (capital próprio ou empréstimos);
- o resultado a ser alcançado com a atividade, que deve ser expresso em termos tangíveis.
Dinâmica 11 (45’)

## Slide 3
Projeto nº | 1 | Nome |  |  | Visão além do alcance |  |  |  |  |  |  | Organização |  |  | Thundera |  |  |  |  | Grupo |  | 1 | 
Objetivo Estratégico nº | 1 | Enunciado |  |  | Lançar o MVP do dispositivo em 12 meses, iniciando pela construção de um protótipo nos primeiros dois meses, viabilizando o desenvolvimento do dispositivo nos sete meses seguintes, realizando testes de usabilidade com 20 deficientes visuais nos dois meses a seguir, para o lançamento do MVP no 12º mês. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pto(s) forte(s) a ampliar | 1 |  |  |  |  | Pto(s) fraco(s) a eliminar |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Oportun(s) a explorar | 1 |  |  |  |  | Ameaça(s) a neutralizar |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | FCS a monitorar |  |  |  | 1 | 2 | 3
Gerente do projeto | Ciro |  |  |  |  |  |  |  |  | Início proj. |  |  | 01/01/2024 |  |  |  | Término proj. |  |  | 31/12/2024 |  |  | 
Equipe do projeto (letras: nome do Resp.) | A | Viviane |  |  |  | B | Jonatan |  |  | C | Robson |  |  |  | D | Gisele |  |  |  | E | Ciro |  | 
 | F | Luciana |  |  |  | G |  |  |  | H |  |  |  |  | I |  |  |  |  | J |  |  | 
Principais Resultados | Protótipo inovador viabilizado / Modelo base da primeira versão / Lote inicial do MVP do dispositivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Atividade |  |  |  |  |  | Prazo | Prazo | R | Recursos | Recursos | R | Recursos |  | Resultado | Resultado |  |  | Resultado |  |  |  |  | 
a. Pesquisar e cotar materiais para prototipação |  |  |  |  |  |  | 07/01/2024 | E | Humanos (int) Intelectuais (int) |  |  |  |  | Materiais orçados e escolhidos |  |  |  |  |  |  |  |  | 
b. Adquirir materiais para prototipação |  |  |  |  |  | 06/02/20 | 15/01/2024 | D | Humanos (int) Materiais | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Materiais disponibilizados para o protótipo funcional | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | Estratégia de execução preliminar |  |  |  |  | 
c. Estruturar o time de consultoria de prototipação a ser contratada (P. fracos 1 e 3) |  |  |  |  |  | 21/02/20 | 20/01/2024 | E | Intelectuais (ext) Financeiros | Intelectual (interno) Humano (interno) | A | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Profissionais de prototipação alocados | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Guia de mapeamento |  |  |  |  | 
d. Construir protótipo funcional |  |  |  |  |  | 06/03/20 | 28/02/2024 | A | Humanos (ext) Financeiros | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Protótipo inovador viabilizado | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Métrica para acompanhamento |  |  |  |  | 
Exemplo

## Slide 4
Projeto nº | 1 | Nome | Visão além do alcance |  |  |  | Organização |  | Thundera | Grupo | 1 | 
Atividade |  |  |  | Prazo | R | Recursos | Recursos | Resultado | Resultado |  |  | 
e. Criar o design do óculos (Oport. 1 e FCS 2) |  |  |  | 15/03/2024 | F | Intelectuais (ext) Financeiros | Intelectual (interno) Humano (interno) | Modelo físico do óculos com sensores 360º | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | 
f. Desenvolver funcionalidades de reconhecimento e cadastro de pessoas, localização e detecção de objetos e sinais no ambiente (P. forte 1 e FCS 1) |  |  |  | 30/04/2024 | A | Humanos (int) Intelectuais (int) | Intelectual (interno) Humano (interno) | Sistema de reconhecimento de pessoas cadastradas, localização e detecção de alta precisão | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
g. Desenvolver funcionalidade de leitura textual em língua portuguesa (P. forte 1 e FCS 1) |  |  |  | 31/05/2024 | B | Humanos (int) Intelectuais (int) |  | Sistema de leitura textual precisa em qualquer superfície |  |  |  | 
h. Desenvolver funcionalidade de feedback sensorial (P. forte 1 e FCS 1) |  |  |  | 30/06/2024 | A | Humanos (int) Intelectuais (int) |  | Sistema de feedback sensorial auditivo |  |  |  | 
i. Fabricar primeira versão do óculos (Am. 1) |  |  |  | 30/09/2024 | F | Humanos (int) Materiais |  | Modelo base da primeira versão |  |  |  | 
j. Prospectar candidatos para o teste de usabilidade |  |  |  | 15/10/2024 | E | Humanos (int) Intelectuais (int) | Intelectual (interno) Humano (interno) | Candidatos identificados e qualificados | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | 
k. Selecionar os candidatos para teste de usabilidades |  |  |  | 31/10/2024 | D | Humanos (int) Intelectuais (int) |  | Candidatos escolhidos |  |  |  | 
l. Conduzir testes de usabilidade com os candidatos escolhidos (FCS 3) |  |  |  | 14/11/2024 | E | Humanos (ext.) Financeiros | Intelectual (interno) Humano (interno) | Dados do teste de usabilidade | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
m. Realizar ajustes em software e hardware a partir dos dados de testes (FCS 3) |  |  |  | 30/11/2024 | A | Humanos (int) Intelectuais (int) | Intelectual (interno) Humano (interno) | Dispositivo ajustado de acordo com dados de teste | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
n. Realizar testes finais e produzir os dispositivos (P. fraco 2) |  |  |  | 31/12/2024 | C | Materiais Financeiros |  | Lote inicial do MVP do dispositivo |  |  |  | 
Exemplo

## Slide 5
Criação dos projetos
Apresentação dos projetos
Plano de negócio
Conclusão da Dinâmica 11
Na conclusão do workshop Strategic Thinking for Business será formulado o plano de negócio, com a atribuição de ao menos um projeto para cada objetivo estratégico definido.
Cada projeto pode ser atribuído a um grupo, que inicialmente identificará os pontos fortes que o projeto ampliará, os pontos fracos que eliminará, as oportunidades que aproveitará, as ameaças que neutralizará e os fatores críticos de sucesso que irá monitorar.
Finalmente será indicado o gerente do projeto, sua equipe, seus principais resultados, suas datas de início, término e suas atividades.

## Slide 6
Projeto nº | 1 | Nome |  |  | Soluções financeiras com AI |  |  |  |  |  |  | Organização |  |  | Quantum Finance |  |  |  |  | Grupo |  | 1 | 
Objetivo Estratégico nº | 1 | Enunciado |  |  | Criar, em 12 meses, soluções com AI para 3 dos 10 problemas financeiros mais frequentes no Brasil, identificando-os no primeiro mês, desenvolvendo as soluções em 5 meses para, nos últimos 6 meses, testá-las com 500 usuários e aprová-las. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pto(s) forte(s) a ampliar |  |  |  |  |  | Pto(s) fraco(s) a eliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Oportun(s) a explorar |  |  |  |  |  | Ameaça(s) a neutralizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FCS a monitorar |  |  |  |  |  | 
Gerente do projeto | ??? |  |  |  |  |  |  |  |  | Início proj. |  |  | 1º/01/2023 |  |  |  | Término proj. |  |  | ??/??/???? |  |  | 
Equipe do projeto (letras: nome do Resp.) | A |  |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  |  | E |  |  | 
 | F |  |  |  |  | G |  |  |  | H |  |  |  |  | I |  |  |  |  | J |  |  | 
Principais Resultados | ??? / ??? / ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Atividade |  |  |  |  |  | Prazo | Prazo | R | Recursos | Recursos | R | Recursos |  | Resultado | Resultado |  |  | Resultado |  |  |  |  | 
a. |  |  |  |  |  | 06/02/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | Estratégia de execução preliminar |  |  |  |  | 
b. |  |  |  |  |  | 21/02/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | A | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Guia de mapeamento |  |  |  |  | 
c. |  |  |  |  |  | 06/03/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Métrica para acompanhamento |  |  |  |  | 
d. |  |  |  |  |  | 06/04/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  |  |  | 

## Slide 7
Projeto nº | 1 | Nome | Tecnologias de AI para o negócio |  |  |  | Organização |  | Quantum Finance | Grupo | 1 | 
Atividade |  |  |  | Prazo | R | Recursos | Recursos | Resultado | Resultado |  |  | 
e. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | 
f. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
g. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
j. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
l. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 

## Slide 8
Projeto nº | 2 | Nome |  |  | Web/mobile app |  |  |  |  |  |  | Organização |  |  | Quantum Finance |  |  |  |  | Grupo |  | 2 | 
Objetivo Estratégico nº | 2 | Enunciado |  |  | Desenvolver um web/mobile app em 12 meses, definindo o escopo e suas funcionalidades em 2 meses, implementando o MVP em 5 meses, testando e efetuando melhorias em 8 meses, para implantá-lo até o final do prazo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pto(s) forte(s) a ampliar |  |  |  |  |  | Pto(s) fraco(s) a eliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Oportun(s) a explorar |  |  |  |  |  | Ameaça(s) a neutralizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FCS a monitorar |  |  |  |  |  | 
Gerente do projeto | ??? |  |  |  |  |  |  |  |  | Início proj. |  |  | 1º/01/2023 |  |  |  | Término proj. |  |  | ??/??/???? |  |  | 
Equipe do projeto (letras: nome do Resp.) | A |  |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  |  | E |  |  | 
 | F |  |  |  |  | G |  |  |  | H |  |  |  |  | I |  |  |  |  | J |  |  | 
Principais Resultados | ??? / ??? / ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Atividade |  |  |  |  |  | Prazo | Prazo | R | Recursos | Recursos | R | Recursos |  | Resultado | Resultado |  |  | Resultado |  |  |  |  | 
a. |  |  |  |  |  | 06/02/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | Estratégia de execução preliminar |  |  |  |  | 
b. |  |  |  |  |  | 21/02/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | A | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Guia de mapeamento |  |  |  |  | 
c. |  |  |  |  |  | 06/03/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Métrica para acompanhamento |  |  |  |  | 
d. |  |  |  |  |  | 06/04/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  |  |  | 

## Slide 9
Projeto nº | 2 | Nome | Web/mobile app |  |  |  | Organização |  | Quantum Finance | Grupo | 2 | 
Atividade |  |  |  | Prazo | R | Recursos | Recursos | Resultado | Resultado |  |  | 
e. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | 
f. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
g. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
j. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
l. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 

## Slide 10
Projeto nº | 3 | Nome |  |  | Aplicação de Generative AI |  |  |  |  |  |  | Organização |  |  | Quantum Finance |  |  |  |  | Grupo |  | 3 | 
Objetivo Estratégico nº | 3 | Enunciado |  |  | Integrar, em 12 meses, Generative AI para a interação com o cliente da Quantum Finance, analisando as 4 principais soluções do mercado em 1 mês, escolhendo e validando a plataforma a ser utilizada em 2 meses, desenvolvendo a aplicação e treinando a AI em 6 meses, testando e implantando a solução em até 1 mês antes do início da operação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pto(s) forte(s) a ampliar |  |  |  |  |  | Pto(s) fraco(s) a eliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Oportun(s) a explorar |  |  |  |  |  | Ameaça(s) a neutralizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FCS a monitorar |  |  |  |  |  | 
Gerente do projeto | ??? |  |  |  |  |  |  |  |  | Início proj. |  |  | 1º/01/2023 |  |  |  | Término proj. |  |  | ??/??/???? |  |  | 
Equipe do projeto (letras: nome do Resp.) | A |  |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  |  | E |  |  | 
 | F |  |  |  |  | G |  |  |  | H |  |  |  |  | I |  |  |  |  | J |  |  | 
Principais Resultados | ??? / ??? / ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Atividade |  |  |  |  |  | Prazo | Prazo | R | Recursos | Recursos | R | Recursos |  | Resultado | Resultado |  |  | Resultado |  |  |  |  | 
a. |  |  |  |  |  | 06/02/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | Estratégia de execução preliminar |  |  |  |  | 
b. |  |  |  |  |  | 21/02/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | A | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Guia de mapeamento |  |  |  |  | 
c. |  |  |  |  |  | 06/03/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Métrica para acompanhamento |  |  |  |  | 
d. |  |  |  |  |  | 06/04/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  |  |  | 

## Slide 11
Projeto nº | 3 | Nome | Aplicação de Generative AI |  |  |  | Organização |  | Quantum Finance | Grupo | 3 | 
Atividade |  |  |  | Prazo | R | Recursos | Recursos | Resultado | Resultado |  |  | 
e. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | 
f. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
g. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
j. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
l. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 

## Slide 12
Projeto nº | 4 | Nome |  |  | Criação de área de analytics |  |  |  |  |  |  | Organização |  |  | Quantum Finance |  |  |  |  | Grupo |  | 4 | 
Objetivo Estratégico nº | 4 | Enunciado |  |  | Estruturar uma área de analytics em em 12 meses, iniciando pela definição dos processos em 6 meses, da infraestrutura necessária em 2 meses, realizando o recrutamento e seleção dos recursos humanos em 2 meses, para, nos últimos 2 meses, capacitá-los e aloca-los. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pto(s) forte(s) a ampliar |  |  |  |  |  | Pto(s) fraco(s) a eliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Oportun(s) a explorar |  |  |  |  |  | Ameaça(s) a neutralizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FCS a monitorar |  |  |  |  |  | 
Gerente do projeto | ??? |  |  |  |  |  |  |  |  | Início proj. |  |  | 1º/01/2023 |  |  |  | Término proj. |  |  | ??/??/???? |  |  | 
Equipe do projeto (letras: nome do Resp.) | A |  |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  |  | E |  |  | 
 | F |  |  |  |  | G |  |  |  | H |  |  |  |  | I |  |  |  |  | J |  |  | 
Principais Resultados | ??? / ??? / ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Atividade |  |  |  |  |  | Prazo | Prazo | R | Recursos | Recursos | R | Recursos |  | Resultado | Resultado |  |  | Resultado |  |  |  |  | 
a. |  |  |  |  |  | 06/02/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | Estratégia de execução preliminar |  |  |  |  | 
b. |  |  |  |  |  | 21/02/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | A | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Guia de mapeamento |  |  |  |  | 
c. |  |  |  |  |  | 06/03/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Métrica para acompanhamento |  |  |  |  | 
d. |  |  |  |  |  | 06/04/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  |  |  | 

## Slide 13
Projeto nº | 4 | Nome | Criação de área de analytics |  |  |  | Organização |  | Quantum Finance | Grupo | 4 | 
Atividade |  |  |  | Prazo | R | Recursos | Recursos | Resultado | Resultado |  |  | 
e. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | 
f. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
g. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
j. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
l. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 

## Slide 14
Pitch sobre o trabalho proposto
Plano de negócio
É chegado o momento de apresentar o trabalho proposto no início da disciplina, correlacionado ao negócio modelado. A declaração estratégica, análise de ambiente e concepção da estratégia do novo negócio trazem subsídios para o pitch que cada grupo deverá preparar e apresentar em três ou, no máximo, cinco minutos.
Apresentação final do trabalho proposto
Do pensamento à ação - Apresentação final

## Slide 15
Plano de negócio
Conclusão da Dinâmica 11
Pitch sobre o trabalho proposto
É chegado o momento de apresentar o trabalho proposto no início da disciplina, correlacionado ao negócio modelado. A declaração estratégica, análise de ambiente e concepção da estratégia do novo negócio trazem subsídios para o pitch que cada grupo deverá preparar e apresentar em três ou, no máximo, cinco minutos.
Apresentação final do trabalho proposto

## Slide 16
Pitch 1

## Slide 17
Pitch 2

## Slide 18
Pitch 3

## Slide 19
Pitch 4